TIMELINE EPIM 1 2021

TIMELINE EXPO IT 2021 (ONLINE)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TANGGAL** | **KETERANGAN** | **PENANGGUNG JAWAB** |
| 17 Juli 2021 | Sosialisasi Peserta | Panitia |
| 19 Juli - 9 Agustus 2021 | Pendaftaran & Pengumpulan Berkas Persyaratan | Peserta |
| 10 Agustus 2021 | Seleksi | Panitia & Dosen |
| 17 Agustus 2021 | Pengumuman Hasil Seleksi | Panitia |
| 21 Agustus 2021 | Technical Meeting | Panitia |
| 23 Agustus - 1 September  2021 | Pengumpulan File Pendukung (video - foto) | Peserta |
| 13-17 September 2021 | Acara | All |
| 17 September 2021 | Pengumuman Pemenang | Panitia |

TIMELINE KONFIGURASI JARINGAN 2021 (ONLINE)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TANGGAL** | **KETERANGAN** | **PENANGGUNG JAWAB** |
| 28 Juni - 27 Juli 2021 | Pendaftaran dan Pembayaran Gelombang 1 | Peserta |
| 28 Juli – 18 Agustus 2021 | Pendaftaran dan Pembayaran Gelombang 2 | Peserta |
| 22 Agustus 2021 | Panduan Seleksi Online | Panitia |
| 29 Agustus 2021 | Seleksi Online Jaringan | Panitia & Dosen |
| 1 September 2021 | Pengumuman Final | Panitia |
| 5 September 2021 | Technical Meeting | Panitia |
| 13 September 2021 | Pembukaan EPIM 1 | Panitia |
| 14 September 2021 | Acara Final | All |
| 17 September 2021 | Pengumuman Final dan Penutupan | Panitia |

TIMELINE BISNIS TIK 2021 (ONLINE)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TANGGAL** | **KETERANGAN** | **PENANGGUNG JAWAB** |
| 28 Juni – 15 Agustus 2021 | Pendaftaran dan Pengumpulan Proposal | Peserta |
| 16 Agustus – 21 Agustus 2021 | Perpanjangan pendaftaran | Panitia |
| 22 Agustus – 30 Agustus 2021 | Penilian proposal oleh juri | Juri |
| 31 Agustus 2021 | Diskusi lolos babak final | Juri |
| 1 September 2021 | Pengumuman Lolos Final | Panitia |
| 4 September 2021 | Technical Meeting | Panitia |
| 10 September 2021 | Batas Pengumpulan PPT | Peserta |
| 13 September 2021 | Pembukaan EPIM 1 | All |
| 16 September 2021 | Final Bisnis TIK | All |
| 17 September 2021 | Pengumuman Pemenang Bisnis TIK | All |